## 前台
PC端功能点 | 功能分解 | 工期 | 工作起始时间 | 工作终止时间 | 执行人 | 协助人
触发存管：跳转到存管页面，新用户注册完成开通提示开通银行存管、老用户通过一键确认方式协助客户绑卡和把连连余额转移到恒丰（资金转移采用后台方式工作，另外分配工作时间） | 在以下功能点触发弹出存管页面，点击进入恒丰存管 账户中心--个人信息--触发存管 账户中心>个人信息>验证消息 账户中心>个人信息>验证消息》修改手机号 账户中心>个人信息>密码管理》找回交易密码 账户中心>个人信息>密码管理》去掉修改按钮 账户中心>个人信息>消息管理（不用管） 账户中心>个人信息>邀请好友（不用管） 账户中心>资金管理>资金流水 账户中心>资金管理>充值 账户中心>资金管理>充值记录 账户中心>资金管理>充值是没有开通存管 账户中心>资金管理>订单查询（支付该用恒丰的接口，查询订单状态是不是需要改） 账户中心>资金管理>提现 账户中心>资金管理>使用提现卷 账户中心>资金管理>提现记录 账户中心>资金管理>提现时没有开通存管 账户中心>资金管理>优惠券（在满标的时候在做充值） 账户中心>资金管理>银行卡管理 | 1个工作日 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 恒丰1 | 胡萌 | 富友同事负责接口和前端JSP调整 汇聚融达负责业务模块改造
身份认证、绑卡 | 实现恒丰身份认证和绑卡接口： | 2个工作日 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 恒丰1 | 胡萌
用户充值：网银支付、快捷支付 | PC端实现网银充值和快捷支付接口及实现页面联调 | 2个工作日 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 恒丰1 | 胡萌
投资人提交订单去支付 | 标的详情---去支付 标的详情---去支付-获取恒丰余额 余额 余额+代金卷 余额+加息卷 余额+快捷支付 余额+网银支付 余额+代金卷+快捷支付 余额+加息卷+快捷支付 余额+加息卷+网银捷支付 余额+代金卷+网银捷支付 快捷支付+代金卷 快捷支付+加息卷 | 2个工作日 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 恒丰1 | 胡萌
用户出借核心系统改造：交易细节系统 | 增加业务和恒丰存管交易中间层， | 6 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 胡萌 | 恒丰1
其他细节功能 | 标的详情---去支付 标的详情---去支付-获取恒丰余额 余额 余额+代金卷 余额+加息卷 余额+快捷支付 余额+网银支付 余额+代金卷+快捷支付 余额+加息卷+快捷支付 余额+加息卷+网银捷支付 余额+代金卷+网银捷支付 快捷支付+代金卷 快捷支付+加息卷 | 3个工作日 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 胡萌 | 恒丰1
整合测试 | 整合代码 | 1 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 技术全体
修改bug | 优化代码。解决出现的问题 | 6 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 全体
数据迁移代码开发 | 现有用户批量注册、实名认证、绑卡到恒丰系统 | 3 | 2017-12-16 | 2017-12-18
用户余额迁移 | 连连账号余额迁移到恒丰 | 3 | 2017-12-16 | 2017-12-18

## 后台
PC端功能点 | 功能分解 | 工期 | 工作起始时间 | 工作终止时间 | 执行人 | 协助人
系统增加借款人功能菜单 | 在【客户管理】增加借款人菜单。包括 借款人列表：功能和：客户列表相通， 新增借款人： | 2 | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  | 富友2
借款流程修改 | 财务管理>>满标待放款>>满标带复审 财务管理>>满标待放款>>放款 "财务管理>>提现申请列表 财务管理>>充值列表 财务管理>>到期还款 财务管理>>提前还款 财务管理>>平台流水 | 4 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 富友2 | 王亚东
借款人和现有系统关联 | 修改类似新增借款： 调用借款人信息，分配身份证号和借款人姓名 借款管理---个人借款列表---借款申请详情---还款情况 借款管理---借款申请发标---已投金额 借款管理---借款申请发标---借款申请详情---财务流水（？？？？？） 借款管理---借款申请发标---借款申请详情---标的信息--银行卡信息 借款管理>>借款申请发标 | 2 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 王亚东 | 富友2
借款人开通存管、绑卡、充值 | 按前台页出借人功能改造 | 3 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 富友2 | 王亚东
客户信息修改 | 客户管理---订单管理----详情 客户管理>>客户列表>>详情>>账户总览 客户管理>>客户列表>>认证（身份认证） 客户管理>>客户列表>>冻结（走恒丰接口） 客户管理>>客户列表>>条件查询客户（是否走恒丰接口，待定） 客户管理>>验证码列表（是否还需要做） | 3 | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 王亚东 | 富友2
修改bug | 优化代码。解决出现的问题 | 6 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 全体
产品管理
系统管理
系统管理>>工具》手动充值等等工具
另外其他工具方法是否需要激活

## app端
微信端
修改手机号
未存管的用户，需要后台提供一个状态
修改支付密码
提供接口数据
app端原生代码更换为H5

## 微信
微信端功能点 | 功能分解 | 工期 | 工作起始时间 | 工作终止时间 | 执行人 | 协助人
触发存管：跳转到存管页面，新用户注册完成开通提示开通银行存管、老用户通过一键确认方式协助客户绑卡和把连连余额转移到恒丰（资金转移采用后台方式工作，另外分配工作时间） | 在以下功能点触发弹出存管页面，点击进入恒丰存管 账户中心--个人信息--触发存管 账户中心>个人信息>验证消息 账户中心>个人信息>验证消息》修改手机号 账户中心>个人信息>密码管理》找回交易密码 账户中心>个人信息>密码管理》去掉修改按钮 账户中心>个人信息>消息管理（不用管） 账户中心>个人信息>邀请好友（不用管） 账户中心>资金管理>资金流水 账户中心>资金管理>充值 账户中心>资金管理>充值记录 账户中心>资金管理>充值是没有开通存管 账户中心>资金管理>订单查询（支付该用恒丰的接口，查询订单状态是不是需要改） 账户中心>资金管理>提现 账户中心>资金管理>使用提现卷 账户中心>资金管理>提现记录 账户中心>资金管理>提现时没有开通存管 账户中心>资金管理>优惠券（在满标的时候在做充值） 账户中心>资金管理>银行卡管理 | 1个工作日 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 芦艳峰 | 胡萌
身份认证、绑卡 | 实现恒丰身份认证和绑卡接口： | 2个工作日 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 芦艳峰 | 胡萌
用户充值：网银支付、快捷支付 | PC端实现网银充值和快捷支付接口及实现页面联调 | 2个工作日 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 芦艳峰 | 胡萌
投资人提交订单去支付 | 标的详情---去支付 标的详情---去支付-获取恒丰余额 余额 余额+代金卷 余额+加息卷 余额+快捷支付 余额+网银支付 余额+代金卷+快捷支付 余额+加息卷+快捷支付 余额+加息卷+网银捷支付 余额+代金卷+网银捷支付 快捷支付+代金卷 快捷支付+加息卷 | 2个工作日 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 芦艳峰 | 胡萌
投资人提交订单去支付 | 标的详情---去支付 标的详情---去支付-获取恒丰余额 余额 余额+代金卷 余额+加息卷 余额+快捷支付 余额+网银支付 余额+代金卷+快捷支付 余额+加息卷+快捷支付 余额+加息卷+网银捷支付 余额+代金卷+网银捷支付 快捷支付+代金卷 快捷支付+加息卷 | 3个工作日 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 芦艳峰 | 恒丰1
修改bug | 优化代码。解决出现的问题 | 6 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 全体

## 报备系统
微信端功能点 | 功能分解 | 工期 | 工作起始时间 | 工作终止时间 | 执行人 | 协助人
系统报备开发框架开发 |  | 4 工作日 | 2017-12-01 | 2017-12-05 17:00 | 恒丰3 | 王亚东
投资人报备 |  | 2 工作日 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-07 17:00 | 恒丰3 | 王亚东
标的报备 |  | 1 工作日? | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 恒丰3 | 王亚东
借款人报备 |  | 2 工作日 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-11 17:00 | 恒丰3 | 王亚东
增量报备 |  | 2 工作日 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-13 17:00 | 恒丰3 | 王亚东
报备数据监测及恒丰错误数据二次报备 |  | 3 工作日 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-18 17:00 | 恒丰3 | 王亚东