## 事实认定及整改要求
事实认定及整改要求
序号 | 存在的问题 | 整改要求 | 责任部门 | 预计完成时间 | 备注
一、公司基本情况
1 | 公司住所不一致 | 变更注册地或变更经营地 | 综合管理中心 | 2017-11-30 | 寻找比3Q更合适的注册地址
2 | 经营范围不符 | 按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《办法》）第六条规定 | 财务 |  | 需确认中介费收入是如何走账的，公司一定要有收入，与信息中介的定位一致
3 | 无通信主管部门许可 | 按照《办法》第五条规定 | 企发 | —— | 已有ICP
4 | 其他
二、应尽未尽义务
5 | 未对出借人与借款人的资格条件、信息的真实性、融资项目的真实性、合法性进行必要审核 | 按照《办法》第九条（二）规定 | 风控 | —— | 已符合
6 | 未采取措施防范欺诈行为 | 按照《办法》第九条（三）规定 | 风控 | —— | 已符合
7 | 未持续开展网络借贷知识普及和风险教育活动 | 按照《办法》第九条（四）规定 | 企发、互联网 | 元旦前完成 | 在网站开始投资者教育专栏，内容由企发提供
8 | 未按监管要求报送信息 | 按照《办法》第九条（五）规定 | 企发 | —— | 已符合
9 | 未妥善保管出借人和借款人信息 | 按照《办法》第九条（六）规定 | 企发、互联网 | 按等保要求两周内完成 | 需要信息系统安全等级保护检测
10 | 未履行反洗钱和反恐怖融资规定 | 按照《办法》第九条（七）规定 | 法务、风控、运营、互联网 | 11月17日前 | 四部门一起梳理流程和制定规则
三、违反十三项禁令（从事或接受委托从事）
11 | 为自身或变相为自身融资 | 按照《办法》第十条（一）规定 | 财务、法务 | ——
12 | 直接或间接接受、归集出借人的资金 | 按照《办法》第三条、第十条（二）规定 | 财务、法务 | —— | 存管以后完全合规
13 | 直接或变相向出借人提供担保或承诺保本保息 | 按照《办法》第十条（三）规定 | 互联网、运营 | —— | 已符合
14 | 自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目，大规模线下营销 | 按照《办法》第二条、第十条（四）、第十六条规定 | 运营 | 因关于线下门店 存续方式未定、 暂不确定 | 修改各机构销售返点方式，线下门店的加盟合同修改
15 | 违法发放贷款 | 按照《办法》第十条（五）规定 | 法务 | —— | 已符合
16 | 将融资项目的期限进行拆分、期限错配 | 按照《办法》第十条（六），以及《P2P整治方案》规定 | 风控 | —— | 已符合
17 | 自行发售理财等金融产品募集资金，代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品 | 按照《办法》第十条（七）规定 | 资产 | —— | 已符合
18 | 开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为 | 按照《办法》第十条（八）规定 | 资产 | —— | 已符合
19 | 除法律法规和网络借贷有关监管规定允许外，与其他机构投资、代理销售、经纪等业务进行任何形式的混合、捆绑、代理 | 按照《办法》第十条（九）规定 | 运营 | —— | 已符合
20 | 虚构、夸大融资项目的真实性、收益前景，隐瞒融资项目的瑕疵及风险，以歧义性语言或其他欺骗性手段等进行虚假片面宣传或促销等，捏造、散布虚假信息或不完整信息损害他人商业信誉，误导出借人或借款人 | 按照《办法》第三条、第十条（十）规定 | 法务 | —— | 已符合
21 | 向借款用途为投资股票、场外配资、合约、结构化产品及其他衍生品等高风险的融资提供信息中介服务 | 按照《办法》第三条、第十条（十一）规定 | 资产 | —— | 已符合
22 | 存在从事股权众筹等业务 | 按照《办法》第三条、第十条（十二）规定 | 资产 | —— | 已符合
23 | 其它禁止性规定
四、违反风险管理要求
24 | 借款人或出借人未实名注册 | 按照《办法》第九条（二）、第十一条规定 | 风控、互联网 | —— | 已符合
25 | 违反物理场所管理要求 | 按照《办法》第十六条规定 | 运营 | —— | 已符合
26 | 自然人借贷余额上限超过人民币20万元、法人或其他组织借贷余额上限超过人民币100万元 | 按照《办法》第十七条规定 | 风控、资产 | 最迟17年12月20日 | 需从某时间点开始停发超额标的，尽快
27 | 未对单一融资项目设置募集期 | 按照《办法》第十九条规定 | 运营 | —— | 已符合（7个工作日募集期）
28 | 未实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构 | 按照《办法》第二十八条规定 | 财务、互联网 | 2017-12-23 | 需银行存管系统上线
五、违反科技信息系统风险管理规范
29 | 未有充分的技术保障措施 | 按照《办法》第十八条规定 | 互联网、企发 | 2018-01-15 | 需等保
30 | 电子签名不符合规定 | 按照《办法》第二十二条条规定 | 互联网、企发 | 2018-01-15 | 需电子签章服务商
31 | 未记录并保存网络借贷业务活动数据和资料 | 按照《办法》第二十三条规定 | 互联网 | 网站数据存储及备份/已完成，根据等保要求做优化，1月15日 | 网站数据存储及备份
六、出借人与借款人保护
32 | 存在未经出借人授权，平台代出借人行使决策 | 按照《办法》第二十五条规定 | 运营 | —— | 已符合
33 | 未根据风险评估结果对出借人实施分级管理 | 按照《办法》第二十六条规定 | 运营、互联网 | 有评测指标一周内完成开发上线，2月1日 | 仿照银行，让出借人做风险评测
34 | 借款人与出借人信息管理问题 | 按照《办法》第二十七条规定 | 互联网、风控 | 按等保要求两周内完成修改，1月15日 | 电子和纸质客户资料的保管
七、信息披露
35 | 未对出借人有充分的风险提示 | 按照《办法》第九条（四）、第二十六条规定 | 企发、运营、互联网 | 12月底 | 截图，修改要求发设计部
36 | 未按要求进行充分的信息披露 | 按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第三条、第九条（四）、第三十条、第三十一条、第三十二条规定对标的项目进行充分的信息披露；按照按照互联网金融协会信息披露自律管理规范披露 | 企发 | 11月17日完成信息披露方案，12月31日完成内容上线 | 信息披露需开专题会讨论，涉及所有部门
八、其他风险提示
37 | 不良 |  | 风控 |  | 统一信息发布先做BANNER
38 | 催收 |  | 资产 |  | 对逾期借款人的催收情况
39 | 关联关系 |  | 资产 | —— | 已符合
40 | 合作业务平台复杂 |  | 互联网 | 12月8日前 | 各部门将更新的合作机构名单发给马明
41 | 涉嫌非法集资 |  | 法务 |  | 以平台运营情况证明无非法集资
42 | 其它 |  |  | 1月初 | 设立信息发布栏目，统一展示上面的所有信息